Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Майорская средняя общеобразовательная школа ПРИКАЗ 26.06.2026 х. Майорский № 68 О внедрении типового решения в сфере образования В МБОУ Майорской СОШ В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области».,на основании приказа Управления образования Орловского района от 25.06.2026 № 414» О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях Орловского района», руководствуясь Уставом МБОУ Майорской СОШ ПРИКАЗЫВАЮ: 1.Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию. 2.Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц: 2.1.За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ. 2.2.За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ. 2.3.За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ. 2.4.За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ. 2.5.За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – Безуглову Татьяну Николаевну-директора МБОУ Майорской СОШ. 3.Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 4.Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – учитель информатики Удодова Камила Сергеевна 5.Рабочей группе обеспечить: 5.1.Своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность; 5.2.Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»; 5.3.Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в Управление образования Орловского район; 5.4.Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом Управления образования Орловского района от 25.06.2026 № 414» О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях Орловского района». 6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. Директор МБОУ Майорской СОШ Т.Н.Безуглова

УТВЕРЖДЕНО
директор МБОУ Майорской СОШ

_____Т.Н.Безуглова

Приказ от 26.06.2026 год № 68

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МБОУ Майорская СОШ

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Директор МБОУ Майорская СОШ | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Директор МБОУ Майорская СОШ | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Директор МБОУ Майорская СОШ | Не менее 85%обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организацийпрошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Директор МБОУ Майорская СОШ | Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» в МБОУ Майорской СОШ |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Директор МБОУ Майорская СОШ | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Директор МБОУ Майорская СОШ | Информация направлена в Минцифры России | 08.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Директор МБОУ Майорская СОШ | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Директор МБОУ Майорская СОШ | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Директор МБОУ Майорская СОШ | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Директор МБОУ Майорская СОШ | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Директор МБОУ Майорская СОШ | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям | 01.09.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Директор МБОУ Майорская СОШ | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Директор МБОУ Майорская СОШ | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Директор МБОУ Майорская СОШ | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |

Приложение № 2

Приказ от 26.06.2026 год № 68

Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»

1.Председатель рабочей группы – директор Безуглова Т.Н.;

2.Члены рабочей группы-заместитель директора по УВР Разумова Н.С.;

заместитель директора по ВР Кончатная Т.А.;

учитель инфоматики - Удодова К.С.